AX PLATFORM — PHASE 3 COMPREHENSIVE REPORT

3단계 종합 레포트

2단계 종결 결과 · 문제점과 장단점 · 삼성SDS 플랫폼 비교 · 3단계 실행계획서

에이에스씨(ASC) · 이형근 · 2026. 9. 11

성능 수치는 합성 샘플 기준 실측값이며, 타사 비교는 공개 정보 기반 일반 비교임을 명시한다.

1. 2단계 종결 선언 — 무엇이 끝났나

2단계(안정화+제품화 선행)는 계획 항목 전부와 연장 지시(보유 서버·GPU 서버 반영)까지 실행을 마쳤다. 종결 판정 근거는 세 가지다: ① 테스트 51/51이 SQLite·PostgreSQL 양쪽에서 통과 ② 프로덕션 DB로 전 구간 완주 53.5초(오히려 SQLite 64초보다 빠름) ③ 야간 배치 3일 연속 소크 전 단계 성공(17/17·17/17·20/20).

| 영역 | 2단계 이전 | 2단계 종결 시점 |
| --- | --- | --- |
| 데이터베이스 | SQLite(데모 전용) | PostgreSQL 16 실기동 — 파리티 검증·접속 풀링·백업 리허설 완료 |
| Odoo 연동 | 읽기 문서만 | 논리 복제 실구동(시뮬레이터) + 쓰기 커넥터(승인→발주 초안, XML-RPC) + 모듈 미설치 내성 |
| 사용자 도구 | 데모용 단일 페이지 | 통합 웹앱: 로그인·역할 4종·승인함·격리 undo·질문(ask)·근거 사다리·승급 관리·자산 대장 |
| 운영 | 수동 확인 | 실패 알림(게이트 검사)·야간 요약·백업 드릴·CI·systemd/compose/설치 스크립트 |
| AI 품질 | 회귀 10선 | 회귀 30선(30/30)·규칙 반증 강등·콜드스타트·명절 특징(WAPE 6.99%)·정상 창 정식화 |
| GPU 서버 | 미고려 | Ollama 어댑터 실HTTP 검증(재생성·폴백·게이트) + 설치 스크립트 + 모델 선정 하네스 |

남은 것(=3단계) — 실데이터·실서버·실사용자로의 이동이다. 코드가 아니라 현장이 주어인 작업들 — 5장 실행계획서.

2. 문제점 총괄 — 축소 없이

1단계 24건(D7·I11·P6) + 2단계 12건(P2-I1~I12) = 누적 36건. 전부 이슈 대장에 원장 관리되며, 2단계 12건은 모두 수정·회귀 테스트로 고정되었다. 2단계에서 가장 무거웠던 3건:

| 번호 | 문제 | 왜 심각했나 | 수정·교훈 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-I9 | 백업 복원이 이중 구독 생성 | 운영 복구 시 원장 변경이 이중 반입되어 수량 오염 — 장애 복구가 2차 사고가 되는 경로 | pg_dump --no-subscriptions 표준화. 복구 리허설을 실제로 해봤기에 발견 |
| P2-I11 | 자기 환류 오염 — 승인→발주 초안이 CDC로 재수집 | 플랫폼 산출물이 원천 데이터로 둔갑, lot 없는 조달→차원 붕괴→하류 전체 연쇄 정지 | 3일 소크가 적발. CDC/정합에서 자기 산출물 제외 + NaN→NULL 정규화 + 회귀 고정. 교훈: 쓰기 경로를 만들었으면 읽기 경로와의 순환을 반드시 점검하라 |
| P2-I10 | 개발 컨테이너가 PG를 2회 강제 종료 | 테스트 신뢰성 저해(환경 이슈) | 복제 부하 정리·메모리 축소로 안정화. 실서버 32GB에선 해당 없음 — DB 프로세스 감시(systemd Restart)가 필수인 실증 |

■ 여전히 남은 문제 (3단계로 이월)

- 실 Odoo 편차 — 시뮬레이터 검증까지가 한계. 고객 Odoo 버전·커스텀 필드 매트릭스는 현장 2일 작업(모듈 미설치 내성은 이번에 코드로 확보).

- 실데이터 성능 미검증 — WAPE 6.99%는 여전히 합성 기준. 3단계 4주 홀드아웃이 진짜 성적표.

- GPU 서버 실접속 — 어댑터는 모의 HTTP로 검증 완료, 실 Ollama·실 모델 비교(llm_bench)는 현장 반나절.

- 동시 사용자 부하 — 웹앱은 기능 검증 수준. 수십 명 동시 접속 부하 시험과 psycopg_pool은 파일럿 후.

- Actions 활성화·Odoo 모듈 포팅(P-06) — 저장소 설정 1클릭 / 앱 엔지니어 2주 추정 그대로 이월.

3. 플랫폼 장단점 (2단계 종결 시점)

■ 장점

- 완주 검증의 깊이 — 합성이지만 수집→승인→환류→발주 초안까지 실제 코드로 3일 연속 무결 순환. '데모'가 아니라 '운영 리허설'을 통과한 상태.

- 이중 백엔드 파리티 — 같은 코드가 SQLite(데모)와 PostgreSQL(운영)에서 동일 결과. 영업 데모와 운영 설치가 한 몸.

- 근거 강제 + 승인 거버넌스 — 환각 차단기 회귀 30선, 전 결정 감사 기록, 자동 실행도 상한·승인율·강등 조건부. 'AI를 어떻게 믿나'에 대한 구조적 답.

- 자기 교정 루프 — 규칙은 반증 2회면 강등되고, 격리 확정은 취소 가능하며, 재처리 한 명령으로 하류가 소급 일치. 지식과 데이터가 늙지 않게 설계.

- 배치 자동화 — 앱/GPU 서버 각 1개 스크립트로 설치 완료(무작위 비밀·systemd·검증 포함). '서버가 있다'가 곧 '내일 설치한다'가 됨.

■ 단점·한계

- 실데이터 공백 — 최대 리스크는 변하지 않았다. 모든 성능 주장은 3단계 성적표 전까지 잠정.

- 단일 개발 주체 — 코드 이해자가 한 명(+AI 도구). 문서·테스트로 완화했으나 3단계 중 개발 1명 온보딩 필요.

- UI 완성도 — 웹앱은 기능적이지만 대기업 제품 수준의 시각 완성도·접근성·다국어는 아님.

- 모델 폭 — GBDT 중심. 콜드스타트·명절 보강은 됐지만 딥러닝 계열·외부 변수(날씨 등)는 미착수.

4. 삼성SDS 플랫폼과의 비교

비교 대상: 삼성SDS의 제조·AI 계열 — Nexplant(스마트팩토리 MES·제조 지능화), Brightics AI(분석·AI 플랫폼), FabriX(생성형 AI 플랫폼) 조합. 주의: 공개 자료 기반의 일반 비교이며 최신 제품 사양·가격은 반드시 별도 확인이 필요하다. 목적은 폄하가 아니라 포지셔닝이다 — 두 제품은 사실상 다른 시장을 본다.

| 비교 축 | 삼성SDS (Nexplant·Brightics·FabriX) | AX 플랫폼 (당사) |
| --- | --- | --- |
| 주 고객 | 대기업·중견 제조(삼성 계열 포함), 대규모 공장 | 중소 제조·유통(베이커리 등 수십~수백 명 규모) |
| 도입 비용 | 라이선스+SI 수억~수십억 원대(프로젝트 규모에 따라) | 1단계 12주 수천만 원대 + 서버 수백만 원 — 한 자릿수 인력 |
| 도입 기간 | 수개월~1년+ (요건정의·구축·검증 단계) | 12주 1단계(1품목 완주) — 프로파일 방식으로 온보딩 단축 |
| ERP 결합 | SAP 등 대기업 ERP 연동 전제 | Odoo(오픈소스) 네이티브 — 읽기(논리복제)+쓰기(발주 초안) 양방향 |
| AI 거버넌스 | MLOps·모델 관리 성숙(Brightics), 생성형은 FabriX로 보강 | 인용 강제(회귀 30선)·HITL 승인·감사 로그·자동실행 상한이 코드 강제 — 소규모 조직 신뢰 확보에 특화 |
| 데이터 주권 | 클라우드(SCP) 중심 + 온프레미스 옵션 | 온프레미스 기본(서버 1~2대) — 자료가 공장 밖으로 안 나감을 구조로 보장 |
| 운영 인력 | 전담 IT 조직 전제 | 스튜어드 일 30분 + 승인자 일 20분 — 겸직 2명 설계 |
| 지원 조직 | 대규모 전담 조직·전국 지원망 — 최대 강점 | 1인 대표+AI 도구 — 최대 약점(문서·자동화로 완화) |
| 레퍼런스 | 국내외 대규모 검증 다수 — 신뢰의 근거 | 합성 검증 + 첫 파일럿 진행 전 — 3단계가 만들 것 |
| 커스터마이징 | 제품 표준 + SI(추가 비용·기간) | 프로파일 선언으로 고객 구조 반영(태성당 사례: 코드 수정 0) |

■ 정직한 결론 — 언제 누가 이기는가

- 삼성SDS가 맞는 고객: 수백억 매출 이상, SAP급 ERP, 전담 IT 조직, 검증된 대형 벤더의 책임이 필요한 곳. 이 시장에서 당사가 경쟁하는 것은 무리이고 그럴 이유도 없다.

- AX 플랫폼이 맞는 고객: 연매출 수십억~수백억 중소 제조·유통. 대형 플랫폼의 최소 도입 비용이 연 IT 예산을 초과하는 곳 — 이 공백 시장이 당사의 자리다. '삼성SDS급 개념(지능화·거버넌스)을 중소기업 비용 구조로'가 한 줄 포지셔닝.

- 배울 것: SDS의 모델 운영 체계(MLOps 성숙도)와 지원 조직화. 3단계의 SLA·운영 체계 항목이 이를 반영한다.

- 방어할 것: 대형 벤더가 하방 시장으로 내려오는 시나리오 — 당사의 방어선은 속도(12주), Odoo 생태계, 그리고 고객 자산 귀속·온프레미스라는 신뢰 구조다.

5. 3단계 실행계획서 — 실데이터·실서버·실사용자 (12주)

원칙: 3단계의 주어는 코드가 아니라 현장이다. 모든 주차의 완료 기준(DoD)은 '고객이 확인했다'로 끝난다. 7~10주차 성적표 회의는 계속/중단 판정권을 고객에게 주는 계약 조항으로 명문화한다.

■ Phase 3-A — 인프라 가동 (1~2주)

| 주차 | 작업 | 산출물 · 완료 기준(DoD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 보유 앱 서버에 install-app-server.sh 실행·검증 + GitHub Actions 활성화 | systemd 2유닛 가동·테스트 51/51 재현·CI 첫 실행 green |
| 1 | GPU 서버 install-gpu-server.sh + llm_bench 3모델 비교(P-03) | 모델 선정 회의록 — 만점 미달 시 결정적 조립기 유지 결정 |
| 2 | 테스트 Odoo 실인스턴스 → 버전 매트릭스(P-02 잔여) + 논리 복제 실접속 | 버전별 차이표 · CDC 정합 24시간 무경보 |
| 2 | 보안 결선: 방화벽 화이트리스트·TLS(Caddy)·디스크 암호화·복구 드릴 1회 | 체크리스트 통과 · RTO/RPO 실서버 실측 기록 |

■ Phase 3-B — 실데이터 파일럿 (3~10주, 첫 고객사)

| 주차 | 작업 | 산출물 · 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 계약·헌장 서명 → 자료 1·2번 반입(Odoo 접속+24개월 판매) · 자산 대장 등록 | 수집 가동 · 웹앱 초기 계정 봉투 전달 |
| 3~4 | 실데이터 표준화 — 격리 큐 운영 개시 + 어휘 워크숍 30분 | 미매핑 1% 이하 · 코드 사전 v1 · 오확정 undo 절차 교육 |
| 4~5 | 장표 태블릿 입력 개시(1개 라인) + 센서 1대 실연동 | 현장 입력 일 3건+ 지속 2주 · 센서 수집 무결 |
| 5~6 | 실데이터 학습 1차 + 신제품 콜드스타트 대상 지정 | 실데이터 WAPE 1차 측정(내부) · 콜드스타트 추적 개시 |
| 7~10 | 4주 홀드아웃 성적표 — 현행 발주 대비 WAPE·결품·폐기 | 성적표 회의(계속/중단 판정) — 나쁘면 원인 보고서와 중단 권리 |
| 9~10 | 발주 카드 시범 승인 → Odoo 발주 초안 실생성 확인 | 실 승인 10건+ · 초안→확정 흐름 현장 검수 |

■ Phase 3-C — 이양·확장 준비 (8~12주, B와 병행)

| 기간 | 작업 | 산출물 · 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 8~10주 | 개발 인력 1명 온보딩(버스팩터 해소) — 웹 프런트 우선 | 코드 리뷰 단독 수행 · 웹앱 개선 PR 1건 머지 |
| 9~11주 | Odoo 승인함 모듈 포팅(P-06, OWL) 착수 | Odoo 화면 내 카드 목록 표시(1차) |
| 10~12주 | 운영 이양 리허설 — 스튜어드 단독 4종(재학습·승인·대장·복구) | 4종 무보조 완주 기록 · 운영 매뉴얼 현장판 v2 |
| 11~12주 | 2호 고객 제안 준비 — 파일럿 성적표 기반 사례서·가격표 | 표준 제안서 v2 · 프로파일 템플릿 문서화 |
| 12주 | 3단계 종결 보고 + 4단계(다고객 확장) 계획 | 종결 레포트 · SLA 초안(응답 시간·백업·지원 창구) |

■ 3단계 결정 요청

- 첫 고객 확정 — 태성당 계약 추진(9/14 데모 후속) 또는 대안 고객. 3주차 착수의 유일한 전제.

- 개발 인력 1명(3개월) — 버스팩터 1 해소. 웹 프런트 경력자 우선.

- 성적표 판정 기준 사전 합의 — 예: 'WAPE가 현행 근사 대비 30% 이상 개선 시 계속' 같은 숫자 기준을 계약서에.

6. 결론

2단계는 '문서와 데모'를 '실기동과 리허설'로 바꿨다. 이슈 36건 중 이월 5건을 제외한 전부가 수정·고정되었고, 시스템은 3일 무결 순환을 증명했다. 3단계는 기술 단계가 아니라 증명의 단계다 — 실데이터 성적표 하나가 지난 모든 작업의 가치를 결정한다. 삼성SDS와의 비교가 보여주듯 우리의 시장은 비어 있는 중소 구간이며, 그 시장의 언어는 레퍼런스다. 첫 파일럿을 성적표까지 완주시키는 것이 3단계의 전부라 해도 과언이 아니다.

에이에스씨(ASC)  이형근  |  근거: docs/phase2-execution-log.md · ISSUES.md · AX_P2_Execution_Report.docx