# 피지컬 AI — 서드브레인, 몸을 얻다 (학술 보강판 v0.2 · 4부 신설 장: 모바일 매니퓰레이터 실전 트랙)

v0.2 보강 · 이 장은 14장의 '중간 경로'를 독립된 실전 트랙으로 확장한 신설 장입니다.

최종 조판 시 15장으로 편입하고 기존 15~17장을 16~18장으로 밀어 번호를 재조정합니다. [메모: 목차 재번호 작업]

본문의 [숫자]는 장 끝 '미주'와 대응합니다.

# 15장(신설). 중간 경로 실전 — 바퀴 달린 비서, 모바일 매니퓰레이터

## 장면 하나

14장에서 나는 "걷는 다리는 로망의 값이 절반"이라고 썼다. 이 장은 그 문장을 실행에 옮기는 독자를 위한 장이다.

이족보행을 잠시 접어 두는 순간, 놀라운 일이 일어난다. 예산은 10분의 1로 줄고, 넘어질 걱정이 사라지고, 3부에서 만든 로봇팔이 그대로 재사용된다. 그리고 우리의 세 시나리오 — 아침 약 서빙, 혈당 대응, 저녁 준비 — 는 전부 그대로 구현된다. 아파트라는 평평한 세계에서, 바퀴는 부끄러운 타협이 아니라 공학적 정답에 가깝다.

이 장이 끝나면 당신은 집 안을 돌아다니며 약을 나르는 로봇의 전체 설계도와, 주말 12번짜리 개발 일정표를 손에 쥔다.

## 15.1 왜 모바일 매니퓰레이터부터인가 — 세 가지 논거

첫째, 물리학이 우리 편이다. 이족보행은 본질적으로 '제어된 넘어짐'의 연속이라 정지 상태에서도 에너지와 연산을 소모한다. 바퀴 베이스는 정적으로 안정하다 — 전원이 꺼져도 서 있는다. 안전 설계(18장)의 절반이 공짜로 해결되는 셈이다.

둘째, 연구 현장의 표준 경로다. 가정 서비스 로봇 연구의 대표 플랫폼들 — PR2, Fetch, TIAGo, Stretch — 은 모두 바퀴+팔 구성이다. 특히 저가 가정용을 표방한 Hello Robot의 Stretch 설계 논문은 "가정 환경 과업의 대부분은 단순한 이동 베이스 + 단순한 팔로 충분하다"는 우리 장의 명제를 학술적으로 뒷받침한다[1].

셋째, 3부 자산의 100% 재사용. 우리의 원칙 — 뇌는 집에, 몸은 이동(4장) — 덕분에 지식그래프·사서·오케스트레이터는 그대로다. 바뀌는 것은 행동층에 '이동'이라는 동사 하나가 추가되는 것뿐이다. 3부의 SO-101 팔도 베이스 위에 올라간다. 이 책에서 버려지는 노력은 없다는 약속이 이 장에서 가장 극적으로 지켜진다.

## 15.2 하드웨어 구성과 상세 스펙 — 세 가지 경로

모바일 매니퓰레이터는 [이동 베이스] + [로봇팔] + [센서] + [온보드 두뇌]의 조합이다. 예산과 손재주에 따라 세 경로를 제시한다. [메모: 모델·가격은 출간 직전 갱신, 상세 표는 부록 A-3에 병합]

### 경로 1 — 오픈소스 DIY: LeKiwi (권장 · 약 80만~120만 원)

허깅페이스 LeRobot 생태계에는 SO-101 팔을 위한 공식 이동 베이스 LeKiwi가 있다[2]. 3부에서 LeRobot을 익힌 독자에게는 사실상 예약된 다음 단계다.

구동 방식: 옴니휠 3개의 홀로노믹 구동 — 제자리 회전과 전방향 이동이 가능해 좁은 부엌에서 유리하다

구동 모터: 3부 SO-101과 같은 계열의 서보(피트텍 STS 계열) 3개 — 부품·공구·경험이 그대로 통한다

프레임: 3D프린팅(도면 공개) + 합판/아크릴 상판

탑재 팔: 3부의 SO-101 팔로워암을 상판에 이식 (리더암은 책상에 남아 원격 시연용으로 계속 사용)

전원: 12V 리튬 배터리팩(2~4시간 연속 구동급) + 상시 거치 충전 스테이션

온보드 두뇌: 젯슨 오린 나노(3부에서 재사용) 또는 라즈베리파이5 + 홈서버 분담

추가 센서: 2D 라이다 1개(SLAM·내비게이션용, 10만~20만 원대), 뎁스 카메라 1개(선택, 인텔 리얼센스급), 범퍼/초음파(선택)

적재 능력: 약 트레이·물병 수준(수백 g). 우리 시나리오에는 충분

한 줄 평: 가장 싸고, 가장 배우는 것이 많고, 3부와의 연속성이 완벽하다. 단, 조립 시간(주말 2회)과 3D프린팅이 필요하다.

### 경로 2 — 반기성품 조합: 연구용 베이스 + 데스크톱 팔 (약 250만~500만 원)

조립 시간을 돈으로 사는 경로다. ROS2를 공식 지원하는 기성 베이스에 소형 협동팔을 얹는다.

베이스 후보: 터틀봇4(TurtleBot4 — ROS2 표준 교육 플랫폼, 라이다·도킹 기본 포함)[3], 어질렉스(AgileX) LIMO 등 — 선택 기준은 14.3의 다섯 기준 그대로(SDK 개방성 최우선)

팔 후보: SO-101 이식(최저가) 또는 엘리펀트로보틱스 myCobot 280/320급 데스크톱 협동팔(탑재 하중 250g~1kg, ROS2 지원)

장점: 주행·도킹·SLAM이 상자에서 꺼내자마자 동작, 제조사 문서와 커뮤니티 풍부

단점: 베이스와 팔의 소프트웨어 통합은 여전히 우리 몫(15.4의 아키텍처가 그 답이다)

### 경로 3 — 통합 기성품: 모바일 매니퓰레이터 완제품 (수백만~수천만 원)

베이스+팔이 하나로 통합된 연구용 완제품(어질렉스 조합 패키지, PAL TIAGo급 등). 예산이 허락하고 조립을 완전히 생략하고 싶은 독자용. 이 경로를 택해도 15.4 이후의 소프트웨어 작업은 동일하다.

### 공통 최소 스펙 요구사항 (어느 경로든 이것만 확인)

| 항목 | 최소 요구 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 제어 접근 | ROS2 토픽 또는 공개 SDK로 속도 명령 수신 | 오케스트레이터 연동(15.4) |
| 측위 센서 | 2D 라이다 (또는 동급 뎁스카메라) | SLAM·내비게이션(15.5) |
| 적재 | 팔 + 트레이 포함 1kg 이상 여유 | 약 서빙 과업 |
| 주행 | 문턱 1cm 통과, 최소 통로 폭 60cm 회전 | 한국 아파트 실측 기준 |
| 전원 | 2시간 연속 + 자동/수동 도킹 충전 | 하루 3회 시나리오 운용 |
| 비상정지 | 물리 버튼 + 소프트웨어 정지 토픽 | 18장 3중 방어 |

## 15.3 구매 실무 — 어디서 어떻게 사는가

LeKiwi 경로(경로 1)의 조달 순서 — 실질적으로 '부품 쇼핑 목록'이다.

1. 공개 BOM 확인: LeRobot 깃허브의 LeKiwi 부품표(BOM)를 연다. 서보 모델명·수량, 옴니휠 규격, 프레임 출력 파일이 전부 명시돼 있다[2].

2. 서보·전자부품: 해외 직구(알리익스프레스·제조사 직영) 또는 국내 로봇 부품몰. 3부에서 SO-101을 산 곳과 같은 경로면 규격 실수가 없다. 직구 배송 2~3주를 일정에 반영(15.6의 일정표에 이미 반영돼 있다).

3. 옴니휠·배터리: 국내 로봇 부품몰에서 규격(직경·축경) 맞춰 구매. 배터리는 반드시 보호회로(BMS) 내장 제품으로 — 리튬 배터리는 직구보다 국내 인증 제품을 권한다.

4. 프레임 3D프린팅: 자가 출력 또는 국내 출력 대행(도면 파일 업로드 → 택배 수령, 수만 원대).

5. 라이다·뎁스카메라: 국내 총판이 있는 브랜드(교육용으로 널리 쓰이는 2D 라이다)로. 중고 장터에 교육 기자재 매물이 흔한 품목이다.

6. 검수: 도착 즉시 서보 ID 부여(11장 요령)와 통전 테스트. 불량 교환 기간 안에 전수 확인한다.

기성품 경로(경로 2·3)의 유의점 — 14.4의 통관·인증 체크리스트가 그대로 적용된다. 추가로 ① 견적서에 ROS2 버전·지원 기간 명기 요청 ② 배터리 항공 운송 규정 확인 ③ 팔 탑재를 위한 상판 규격(볼트 홀 도면) 사전 확보.

[메모: 국내 구매처 실명 리스트·시세는 부록 A-3 표로. 본문은 경로와 원칙만]

## 15.4 시스템 아키텍처 — 이동층이 추가된 전체 그림

4장의 마스터 다이어그램에 '이동'이 더해진 전체 구조다. 핵심 설계 사상은 변함없다 — 뇌는 집에(홈서버), 반사는 몸에(로봇), 둘 사이는 좁은 인터페이스로.

┌─────────────────────── 홈서버 (이해층 · 판단) ───────────────────────┐

│  Neo4j 지식그래프(온톨로지 v1.1: +장소 노드)                          │

│  로컬 LLM 사서(그래프 RAG)   오케스트레이터(n8n 규칙 엔진)             │

│  Home Assistant(감지 허브)   이중 안전망(규칙 1층 + AI 2층)            │

└──────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┘

(와이파이 · MQTT/HTTP)                  (와이파이 · ROS2 브리지)

┌──────────▼──────────┐              ┌──────────────▼────────────────┐

│  감지층 (2부 그대로)  │              │  로봇 (행동층 · 반사)            │

│  스마트워치·혈압계·   │              │  젯슨 오린 나노 (온보드 두뇌)     │

│  CGM·EEG밴드        │              │  ├ 음성 노드: 웨이크워드·STT·TTS │

└─────────────────────┘              │  ├ 내비 노드: SLAM·Nav2 경로주행 │

│  ├ 조작 노드: SO-101 정책 실행    │

│  ├ 안전 노드: 비상정지·구역·속도  │

│  └ 상태 노드: 배터리·위치 보고    │

│  센서: 라이다·카메라2·마이크      │

│  구동: 옴니휠 베이스 + 로봇팔     │

└───────────────────────────────┘

설계 원칙 네 가지

1. 좁은 인터페이스: 홈서버→로봇으로 내려가는 명령은 단 세 종류다 — `이동(장소ID)`, `조작(스킬명)`, `말하기(문장)`. 로봇→홈서버로 올라가는 보고도 세 종류 — `완료/실패(사유)`, `상태(위치·배터리)`, `이벤트(복약 확인 등)`. 인터페이스가 좁아야 4부 어느 경로(LeKiwi든 기성품이든)로도 갈아탈 수 있고, 디버깅이 단순해진다.

2. 판단과 반사의 분리: "지금 약을 서빙할 때인가"는 홈서버(오케스트레이터)가 판단하고, "어떻게 부엌까지 가는가"는 로봇(Nav2)이 반사적으로 처리한다. 와이파이가 끊겨도 로봇은 안전 노드만으로 정지·복귀할 수 있어야 한다.

3. 장소는 그래프가 안다: "부엌 약 선반"의 좌표는 로봇 내비 지도의 웨이포인트로 저장되되, 그 의미(무엇이 보관된 곳인가)는 온톨로지의 장소 노드가 가진다(16.3). `이동(장소ID)` 명령은 그래프에서 좌표로 번역되어 내려간다. 지식이 이동을 지휘하는 구조 — 이 책의 제목이 이동에도 적용되는 것이다.

4. 안전은 로봇 안에서 완결: 속도 제한, 진입 금지 구역(침실 등), 절벽/충돌 감지, 비상정지는 전부 온보드 안전 노드에서 처리한다. 서버의 허가를 기다리는 안전장치는 안전장치가 아니다.

소프트웨어 스택: 로봇 쪽은 ROS2 표준 구성을 그대로 쓴다 — 지도 작성은 slam_toolbox, 자율 주행은 Nav2 내비게이션 스택[4]. 조작은 3부의 LeRobot 정책을 ROS2 노드로 감싼다. 홈서버와의 다리는 MQTT(가벼운 명령·보고)와 rosbridge(디버깅·모니터링) 이중으로 둔다. 전부 오픈소스이고, 저장소에 도커 컴포즈 한 벌로 준비된다. [메모: 버전 조합표는 저장소 태그로 고정]

## 15.5 구현 방안 — 여섯 단계 상세 설계

단계 1 — 베이스 조립과 수동 주행 (기초 공사)

LeKiwi 프레임 조립 → 서보 ID 부여 → 젯슨 탑재 → 조이스틱/키보드 텔레오퍼레이션으로 거실 한 바퀴. 11장의 조립 경험이 있으므로 낯선 것은 옴니휠 캘리브레이션 정도다. 이 단계의 졸업 기준: 수동 조종으로 부엌↔거실 왕복, 문턱 통과, 배터리 1시간 연속 주행.

단계 2 — 지도 만들기 (SLAM)

라이다를 켜고 slam_toolbox를 실행한 뒤, 텔레오퍼레이션으로 집 안을 천천히 한 바퀴 돈다. 화면에 우리 집 평면도가 실시간으로 그려지는 순간 — 이 프로젝트에서 가장 마법 같은 15분이다. 지도를 저장하고, 실습 11에서 그린 손그림 동선 지도와 비교한다. 졸업 기준: 지도 위에서 로봇의 현재 위치 추정이 흔들리지 않을 것.

단계 3 — 자율 주행 (Nav2)과 장소 노드 연동

저장된 지도에 웨이포인트를 찍는다 — 홈 스테이션, 부엌 약 선반 앞, 식탁 옆, 거실 소파 앞, 현관. 각 웨이포인트를 온톨로지의 장소 노드에 좌표 속성으로 연결한다(16.3의 실행). 이제 그래프 질의 "혈압약이 보관된 곳" → 좌표 → Nav2 목표 전송이 한 줄로 이어진다. 졸업 기준: `이동(부엌선반)` 명령 한 줄로 10회 중 9회 도착(±10cm).

단계 4 — 이동 후 조작 (정차-조작 원칙)

움직이면서 집는 것은 연구 과제이고, 멈춰서 집는 것은 우리 과제다. 정차-조작 원칙: 웨이포인트 도착 → 위치 미세 보정(선반의 시각 마커 기준) → 팔 정책 실행. 11장의 모방학습 데이터를 베이스 위 팔 기준으로 재수집한다(30회면 충분 — 요령은 이미 안다). 선반과 트레이에 시각 마커(ArUco 태그)를 붙이면 정차 오차를 팔이 흡수한다. 졸업 기준: '선반에서 트레이 집어 로봇 상판에 적재' 8/10.

단계 5 — 오케스트레이터 통합 (시나리오 이식)

12장의 시나리오 A·B·C에서 '서빙' 동작을 [이동→조작→이동→전달]의 복합 스킬로 교체한다. 오케스트레이터 규칙은 문형 그대로다 — "[아침 복약 창 + 기상 감지]가 되면, [그래프 확인]하고, [복약서빙 스킬]을 발행한다." 실패 폴백(17.2)도 이동 버전으로 확장한다: 경로 막힘 3회 → 정지, "가는 길이 막혔어요. 거실 통로를 확인해 주세요" 발화, 홈 복귀.

단계 6 — 신뢰성 운전 (30일 운영으로 진입)

13장의 30일 운영 프레임을 그대로 적용하되, 실패 로그의 '층'에 이동층이 추가된다. 첫 2주는 주행 속도 50% 제한을 권장한다 — 신뢰는 속도보다 먼저 온다(17.2의 적정 신뢰 원리).

## 15.6 개발 일정 리포트 — TASK별 WBS (주말 12회 · 약 3개월)

전제: 3부 완주자(젯슨·SO-101·지식그래프 보유), 주말 1회당 4~6시간, LeKiwi 경로 기준. 기성품 경로는 Phase 1이 절반으로 준다. ID의 의존성(선행 TASK)을 지키면 순서 조정이 가능하다.

Phase 0 · 조달과 준비 (달력 2주 — 주말 0회차와 병행)

| ID | TASK | 산출물 | 기간 | 선행 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | BOM 확정·전 부품 발주(직구 리드타임 고려) | 발주 내역서 | 0.5일 | - | ★ |
| T02 | 프레임 3D프린팅(자가/대행) | 프레임 부품 일습 | 대기 1~2주 | T01 | ★ |
| T03 | 집 안 환경 준비(문턱·전선 정리, 스테이션 위치) | 동선 사진 기록 | 0.5일 | - | ★ |
| T04 | 개발 환경 셋업(ROS2·slam_toolbox·Nav2 도커) | 홈서버·젯슨에 스택 기동 | 1일 | - | ★★ |

Phase 1 · 베이스 조립과 수동 주행 (주말 1~2회차) → 마일스톤 M1

| ID | TASK | 산출물 | 기간 | 선행 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T05 | 베이스 조립(옴니휠·서보·상판) | 구동 가능한 베이스 | 주말 1회 | T02 | ★★ |
| T06 | 젯슨·배터리·라이다 탑재, 배선 정리 | 통전·부팅 확인 | 0.5일 | T05 | ★★ |
| T07 | 텔레오퍼레이션 주행(조이스틱) | 부엌↔거실 왕복 영상 | 0.5일 | T06 | ★ |
| T08 | SO-101 팔 이식(상판 마운트) + 통전 | 팔 탑재 완료 사진 | 0.5일 | T05 | ★★ |
| M1 | 수동 주행 + 팔 탑재 완료 | 검수 영상 | 주말 2회차 말 |  |  |

Phase 2 · 지도와 자율 주행 (주말 3~5회차) → 마일스톤 M2

| ID | TASK | 산출물 | 기간 | 선행 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T09 | SLAM 지도 작성·저장 | 우리 집 지도 파일 | 0.5일 | T07 | ★★ |
| T10 | 웨이포인트 5개소 정의(홈·선반·식탁·소파·현관) | 웨이포인트 좌표표 | 0.5일 | T09 | ★ |
| T11 | Nav2 파라미터 튜닝(속도·여유 반경·복구 행동) | 튜닝 기록 | 주말 1회 | T10 | ★★★ |
| T12 | 장소 노드 ↔ 웨이포인트 연동(그래프→좌표 번역기) | 이동(장소ID) API | 0.5일 | T10 | ★★ |
| T13 | 안전 노드 구현(속도 상한·금지 구역·비상정지 토픽) | 안전 설정 파일 | 0.5일 | T11 | ★★ |
| M2 | `이동(부엌선반)` 9/10 도착 | 자율 주행 성적표 | 주말 5회차 말 |  |  |

Phase 3 · 이동 후 조작 (주말 6~8회차) → 마일스톤 M3

| ID | TASK | 산출물 | 기간 | 선행 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T14 | 선반·트레이에 시각 마커 부착, 정차 보정 구현 | 정차 오차 리포트 | 0.5일 | M2 | ★★ |
| T15 | 베이스 탑재 팔 기준 시연 데이터 재수집(30회) | 신규 데이터셋 | 0.5일 | T08 | ★ |
| T16 | 모방학습 재훈련·평가 | 신규 정책 파일 | 밤샘 훈련×2 | T15 | ★★ |
| T17 | 복합 스킬 조립: [이동→보정→집기→적재→이동→전달] | 복약서빙 스킬 v1 | 주말 1회 | T14,T16 | ★★★ |
| M3 | 선반→식탁 약 서빙 무인 8/10 | 성공률 기록 | 주말 8회차 말 |  |  |

Phase 4 · 두뇌 통합 (주말 9~10회차) → 마일스톤 M4

| ID | TASK | 산출물 | 기간 | 선행 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T18 | MQTT 브리지: 오케스트레이터↔로봇 명령/보고 3종 | 인터페이스 명세서 | 0.5일 | M2 | ★★ |
| T19 | 시나리오 A 이식(아침 복약: 기상감지→서빙→확인 루프) | 시나리오 A v2 | 0.5일 | T17,T18 | ★★ |
| T20 | 시나리오 B·C 이식(혈당 대응·저녁 준비) | 시나리오 B·C v2 | 0.5일 | T19 | ★★ |
| T21 | 실패 폴백 전면 적용(멈추고 알리기 + 홈 복귀) | 폴백 테스트 리포트 | 0.5일 | T19 | ★★ |
| M4 | 시나리오 A 무인 완주(침대→약 수령, 손대지 않고) | 완주 영상 | 주말 10회차 말 |  |  |

Phase 5 · 신뢰성 운전과 인수 (주말 11~12회차 + 30일) → 마일스톤 M5

| ID | TASK | 산출물 | 기간 | 선행 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T22 | 풀 데이 리허설 3일 연속(17.1 준용) | 리허설 로그 | 3일 | M4 | ★★ |
| T23 | 가족 온보딩·비상정지 훈련·합의서(13.3, 18.3) | 서명된 합의서 | 0.5일 | M4 | ★ |
| T24 | 30일 운영 개시(13장 프레임 + 이동층 실패 로그) | 주간 리포트×4 | 30일 | T22 | ★★ |
| T25 | 최종 회고·점감 프로토콜 활성화(18.4) | 운영 회고서 | 0.5일 | T24 | ★ |
| M5 | 30일 운영 완주 · 프로젝트 인수 | 준수율 그래프 | 개시 후 30일 |  |  |

주공정(Critical Path): T01→T02→T05→T07→T09→T11→T17→T19→T22→T24. 이 경로의 지연이 전체 지연이다. 특히 T02(프린팅 대기)와 T11(Nav2 튜닝)이 병목이 되기 쉬우므로, T02는 발주 즉시 착수하고 T11은 이틀로 쪼개는 것을 권한다.

리스크 관리표 (상위 5개)

| 리스크 | 징후 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 부품 직구 지연 | 발주 2주 후 미발송 | 국내 재고 대체품 병행 발주(부록 A-3 대체표) |
| Nav2 튜닝 난항 | 좁은 통로에서 회복 반복 | 통로 폭 확보(가구 재배치)가 파라미터보다 빠르다 — 어포던스 원칙 |
| 정차 오차로 파지 실패 | M3 성공률 정체 | 시각 마커 크기 확대 → 팔 시연 추가 20회 → 선반 위치 재설계 순 |
| 배터리 운용 미달 | 하루 3회 시나리오 전 방전 | 시나리오 사이 도킹 의무화 규칙 추가(오케스트레이터 1줄) |
| 가족 수용성 저하 | "시끄럽다/무섭다" 피드백 | 야간 저속·저음 모드, 진입 금지 구역 확대 — 기술이 아니라 합의의 문제(18장) |

총예산 재확인(LeKiwi 경로): 신규 지출은 베이스 부품·배터리·라이다·마커·잡자재로 약 80만~120만 원. 젯슨·팔·홈서버·지식그래프는 3부 자산 재사용으로 0원. [메모: 부록 A-3에 3경로 비교 총액표]

## 15.7 심화 — 바퀴의 겸손: 형태는 과업을 따른다

이 장의 선택을 철학적으로 한 번 정리해 두자. 로봇공학의 역사에서 인간형에 대한 집착은 오래된 유혹이었다. 그러나 1장에서 본 브룩스의 실용주의 — 지능은 세계와의 상호작용에서 나오며, 표상(이 경우 '인간의 형상'이라는 표상)은 목적이 아니라는 통찰 — 을 형태론에 적용하면 결론은 명료하다. 과업이 형태를 정한다. 우리의 과업 목록(약 서빙, 측정 에스코트, 브리핑)에 계단이 없다면, 다리는 아직 필요가 없다.

Stretch 설계 논문의 표현을 빌리면, 가정 로봇의 성공은 능력의 최대화가 아니라 '과업 대비 단순성'의 최적화에서 온다[1]. 그리고 이 장의 마지막 반전 — 언젠가 당신이 이족보행 휴머노이드로 업그레이드하는 날, 이 장에서 만든 모든 것(지도의 장소 노드, 복합 스킬 문법, MQTT 인터페이스, 안전 노드 설계)은 그대로 이월된다. 15.4의 좁은 인터페이스 덕분이다. 바퀴는 목적지가 아니라, 버려지지 않는 정거장이다.

## 실습 11-A — 나의 모바일 매니퓰레이터 착수 패키지

1. 세 경로(DIY/반기성품/완제품) 중 하나를 예산과 함께 결정하고, 프로젝트 캔버스(실습 1)에 추가한다.

2. LeKiwi BOM(또는 후보 기성품 견적)을 열어 실구매 장바구니를 만든다 — 아직 결제는 하지 않는다.

3. 15.6의 WBS를 내 달력에 옮긴다. 주말 12회의 실제 날짜를 박고, T01(발주)의 D-day를 정한다.

4. 우리 집 최소 통로 폭과 문턱 높이를 줄자로 실측해 공통 스펙 표와 대조한다 — 이 5분이 몇십만 원의 시행착오를 막는다.

## 15장(신설) 체크리스트

[ ] 세 경로의 트레이드오프와 나의 선택 근거를 말할 수 있다

[ ] 공통 최소 스펙 6항목을 우리 집 실측과 대조했다

[ ] 시스템 아키텍처의 4원칙(좁은 인터페이스·판단/반사 분리·장소는 그래프·안전은 온보드)을 설명할 수 있다

[ ] 구현 6단계와 각 졸업 기준을 안다

[ ] WBS 25개 TASK를 달력에 배치했고 주공정을 안다

[ ] 리스크 표의 대응책을 읽었다

## ◆ 15장(신설) 미주

[1] Kemp, C. C., Edsinger, A., Clever, H. M., & Matulevich, B. (2022). The design of Stretch: A compact, lightweight mobile manipulator for indoor human environments. *Proceedings of ICRA 2022*, 3150–3157.

[2] Cadene, R., et al. (2024). LeRobot: State-of-the-art machine learning for real-world robotics. Hugging Face. (LeKiwi 이동 베이스의 BOM·조립 문서 포함) https://github.com/huggingface/lerobot

[3] [메모] TurtleBot4 공식 문서(Clearpath/Open Robotics) 서지 확정. ROS2 표준 교육 플랫폼 근거로 인용.

[4] Macenski, S., Martín, F., White, R., & Ginés Clavero, J. (2020). The Marathon 2: A navigation system. *Proceedings of IROS 2020*, 2718–2725. (Nav2의 시스템 논문) / SLAM은 Macenski, S., & Jambrecic, I. (2021). SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world. *Journal of Open Source Software*, 6(61), 2783.