AX PLATFORM — ENGINEERING REVIEW

AX 플랫폼 개발 진단 및
2단계 실행 제안서

문제점 · 장단점 · 하드웨어/소프트웨어 아키텍처 보완 · 모듈별 추가 작업 · 실행계획

에이에스씨(ASC) · 이형근 · 2026. 9. 11 · 내부 검토용(솔직 진단)

본 문서의 성능 수치는 전부 합성 샘플 기준이며, 문제점은 축소 없이 기재하였다.

1. 총평 — 한 페이지 요약

완성된 것: 수집→표준화→학습→지식그래프→판단 카드→사람 승인→환류의 수직 전 구간이 실제 코드로 완주한다(64초, 회귀 10/10, 수용 시험 6/6). 근거 없는 문장 생성 차단·격리 큐·감사 로그·자동 승급/강등 등 안전장치가 설계가 아니라 코드로 강제된다. 고객사 프로파일 구조로 태성당 데모까지 마쳤고, odooaierp.com에 라이브 데모가 올라가 있다.

아직 아닌 것: 전 구간이 합성 데이터·단일 서버·단일 사용자 조건에서만 검증되었다. 실 Odoo 연동, PostgreSQL/Neo4j/Keycloak/Ollama 등 prod 스택 기동, 다중 사용자 웹앱, 실제 센서, 운영 모니터링은 코드·문서는 있으나 실환경 검증이 없다. 지금 상태로 고객사에 설치하면 '데모는 되는데 운영은 안 되는' 시스템이 된다.

다음 90일의 목표: ① 4주 안정화(프로덕션 스택 기동·전환) → ② 8주 실데이터 파일럿(첫 고객사) → ③ 병행 12주 제품화(웹앱·Odoo 모듈·관측성). 상세는 9장 실행계획서.

결정 요청 3가지 — 파일럿 서버 발주(7장 사양), LLM 온프레미스용 GPU 포함 여부, 개발 인력 보강(웹 프런트 1명 — 11장 리스크 '단일 개발자' 참조).

2. 현재 완성도 — 모듈별 상태

구현 = 코드 존재·데모 검증 / 프로덕션 준비도 = 실환경에서 그대로 운영 가능한 정도(솔직 평가).

| 모듈 | 구현 내용 | 데모 검증 | 프로덕션 준비도 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 기반 | 자산 대장 · 반출 게이트 · 데이터 계약 · compose 스택 문서 | 통과 | 55% — compose 미기동(P-01), 게이트는 프로세스 내 강제뿐 |
| M1 수집 | Odoo CDC(폴링) · 엑셀 업로더 · 장표 폼 3종 · IoT 재생 | 통과 | 50% — 실 Odoo(P-02)·실 센서· OCR 엔진 미연동 |
| M2 데이터셋 | 표준 스키마 6계열 · 코드 사전 · 격리 큐 · 품질 게이트 · 특징량 | 통과 | 75% — DB만 PG 전환하면 높음 |
| M3 스튜디오 | EDA 6종 · 야간 4M 마이닝 · 브리핑 · 보드 2종 | 통과 | 70% — 차트 정적 PNG 수준 |
| M4 학습 | GBDT 수요예측(P10/90) · 분류 · PCA 이상탐지 · 재고 Twin · 재학습 자동화 | 통과 | 65% — 단일 계열 GBDT, 신제품 콜드스타트 미해결 |
| M5 그래프 | 트리플 저장 · 확신도 승격(70%×3회) · 근거 사다리 API | 통과 | 70% — Neo4j 이관은 내보내기만 |
| M6 판단 | 카드 스키마 · 인용 강제 조립기 · 회귀 10선 · 반출 폴백 | 통과 | 60% — LLM은 템플릿 조립(D-05), Ollama 백엔드 미검증 |
| M7 에이전트 | 6종 에이전트 · 승인함 · 감사 로그 · 승급/강등 · War Room | 통과 | 55% — 승인함이 데모용 단일 페이지, 다중 사용자·인증 없음 |
| 운영 도구 | 18단계 스케줄러 · CLI · FastAPI · 백업 스크립트 | 통과 | 50% — 모니터링·알림 실연동 없음 |

3. 장점 — 지킬 것

- 수직 완주 아키텍처 — 모든 모듈이 종이 설계가 아니라 실제로 이어져 돈다. '부분 최적 모듈 8개'가 아니라 '완주하는 시스템 1개'라는 점이 최대 자산이다.

- 근거 강제(citation enforcement) — 근거 표기 없는 문장·검색에 없는 수치는 카드 생성 자체가 차단된다. AI 신뢰 문제에 대한 구조적 답이며 경쟁 제품과의 차별점.

- 사람의 승인 + 감사 로그 — 시스템 값은 승인 순간에만 변경, 전 결정 불변 기록. 저위험 카드의 자동 실행 승급/강등(상한·승인율 조건)까지 코드로 구현됨.

- 고객사 프로파일 설계 — 태성당 적용이 코드 수정 없이 프로파일 선언만으로 끝났다. 2호·3호 고객 온보딩 비용이 구조적으로 낮다.

- 데이터 계약 기반 품질 게이트 — 격리 큐·교차 원천 검증이 실수(I-09 스튜어드 오확정, I-10 큐 적체 1,072행)를 실제로 잡아냈다. 검증이 장식이 아님이 증명됨.

- 경량 구현 + 어댑터 훅 — SQLite↔PostgreSQL, 템플릿 조립기↔Ollama, PCA↔딥러닝 AE가 모두 인터페이스 교체 지점으로 설계되어 있어 업그레이드 경로가 명확하다.

- 기록 문화 — 이슈 대장(D-07건·I-11건·P-06건), 프롬프트 추적표, 운영 가이드, 회귀 시험이 코드와 함께 관리된다. 인수인계 가능한 시스템의 조건.

4. 단점·한계 — 축소 없이

- 합성 데이터 검증의 한계 — WAPE 7.1%·선행 13일 등 모든 성능 수치는 우리가 만든 데이터 위의 성적이다. 실데이터의 결측·오기입·비정형성은 몇 배 거칠다. 실데이터 4주 검증 전까지 이 수치를 영업에 실적처럼 쓰면 안 된다.

- demo/prod 이원화의 미검증 절반 — PostgreSQL·Neo4j·Keycloak·MLflow·Ollama·compose 스택은 코드·문서만 있고 한 번도 기동되지 않았다(P-01~P-04). '전환 스위치'가 아니라 '전환 공사'로 봐야 한다.

- 웹 UI 수준 — 승인함은 데모용 단일 HTML(로그인 없음, 동시 사용자 미고려). 현장 담당자가 매일 쓰는 도구로는 부족 — 정식 웹앱 또는 Odoo 화면 내장(P-06)이 필요하다.

- 단일 서버·무이중화 — HA·장애 조치 없음. 파일럿 규모(매장 4곳)에는 수용 가능하나 야간 배치 실패 시 아침 브리핑이 통째로 빠지는 구조 — 최소한 실패 알림·재시도·수동 재실행 절차가 실연동돼야 한다.

- 모델의 폭 — 수요예측은 GBDT 단일 계열. 신제품 콜드스타트, 명절 장기예측(연 2회 데이터 희소), 프로모션 효과 분리가 미해결. 정상 구간 정의 문제(I-01)는 실 정비 이력 연동 없이는 재발한다.

- 단일 개발자 의존 — 전 코드를 한 사람(+AI 도구)이 작성. 버스 팩터 1. 문서화로 완화했지만 운영 단계 진입 전 최소 1명의 온보딩이 필요하다.

- Odoo 쓰기 경로 부재 — Odoo→플랫폼(읽기)은 있으나 승인된 파라미터를 Odoo 발주서/생산오더로 되쓰는 커넥터가 없다. 지금은 사람이 값을 보고 Odoo에 입력해야 한다.

5. 개발 중 발견된 문제점과 교훈 (이슈 대장 요약)

전체 24건(설계 결정 D 7건 · 발견 수정 I 11건 · 보류 P 6건)이 ax-platform/ISSUES.md에 원장으로 관리된다. 대표 6건:

| 번호 | 문제 | 원인 · 수정 | 교훈 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 이상탐지 1차 학습 실패 (recall 0) | 고장 전 드리프트가 '정상'에 섞임 → 정상 창을 정비 이력 제외로 강제 | 정상 구간의 정의가 모델보다 중요 |
| I-02 | Twin 검증 폐기율 9.5배 | 재생 기준을 좋은 모델로 잡음 → 현행 관행(전주 동요일) 기준으로 수정 | 검증 기준은 '현행'이다 |
| I-09 | 스튜어드 오확정이 하류 오염 | 격리 첫 건 무조건 확정 → 교차 원천 검증이 15건 불일치 적발, 확정 로직 수정 | 확정은 되돌릴 수 있어야 하고 교차 검증이 감사자 |
| I-10 | 격리 큐 적체 1,072행 | 표준 코드 완전 일치까지 격리 + 매일 재적재 → 자기 일치 자동 매핑 + 일괄 정리 | 자동화할 수 있는 확정은 자동화, 사람은 애매한 것만 |
| I-11 | 규칙 승격 실패(확인 3회→2회) | 후보를 z 내림차순 처리해 시간 순서 붕괴 → 관측 창 시간순 처리로 수정 | 시간이 의미를 갖는 루프에선 처리 순서가 곧 논리 |
| I-08 | 작업 환경 초기화로 산출물 소실 | 커밋분으로 전량 복원 | 커밋되지 않은 것은 자산이 아니다 |

시사점 — 품질 사고 대부분이 모델이 아니라 데이터 취급 규칙(정상 정의·확정 절차·처리 순서)에서 났다. 2단계 투자 우선순위도 모델 고도화보다 데이터 파이프라인 방어에 둔다.

6. 소프트웨어 아키텍처 — 부족한 점과 보완 계획

| 영역 | 현재 | 부족한 점 | 보완 계획 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터베이스 | SQLite 단일 파일 | 동시 쓰기·권한·원격 접속·백업 정합 | PostgreSQL 15 전환(스키마 이관 스크립트 작성됨) + 일일 pg_dump·WAL 아카이브 | 상 |
| 인증·권한 | 역할 문자열 구분 | 로그인·SSO·역할 강제 없음 | Keycloak 기동(P-04) 또는 파일럿은 경량(웹앱 자체 로그인+역할)으로 시작 후 이관 | 상 |
| 웹 프런트 | 단일 HTML 승인함 | 다중 사용자·모바일·알림 | React 기반 승인함·브리핑·War Room 통합 웹앱(4주) — API는 FastAPI 그대로 | 상 |
| Odoo 연동 | 읽기 폴링 + prod SQL 문서 | 실인스턴스 미검증(P-02) · 쓰기 경로 없음 | 테스트 Odoo 인스턴스 구축 → 버전 매트릭스 검증 → 승인 파라미터의 발주서 초안 생성 커넥터 | 상 |
| LLM | 템플릿 조립기(D-05) | 서술 유연성·현장 질문 응대 | GPU 확보 시 Ollama(한국어 모델 비교 P-03) — 인용 강제 검증기는 그대로 유지 | 중 |
| 지식그래프 | SQLite 트리플+Cypher 내보내기 | 대규모 질의·시각화 | 규칙 500개 이하에서는 현행 유지, 초과 또는 다고객 시 Neo4j 이관(기준 명문화) | 하 |
| 관측성 | 로그 파일 + 수동 확인 | 실패를 사람이 모름 | 스케줄러 단계별 성공/실패 → 메신저(카카오워크/텔레그램) 실연동 + 주간 요약 자동 발송 | 상 |
| 배포·CI | git + 수동 실행 | compose 미기동(P-01)·테스트 자동화 부족 | 현장 서버 최초 기동 검증 → GitHub Actions로 pytest(현 27개→80개 목표)·회귀 10선 자동화 | 중 |
| OCR·IoT | 확인 흐름만(엔진 스텁)·CSV 재생 | 실장비 없음 | 장표는 태블릿 직접 입력 우선(OCR 후순위), 센서는 파일럿 설비 1대 게이트웨이 실연동 | 중 |

7. 하드웨어·인프라 — 준비해야 할 사항

■ 파일럿 서버 (고객사 온프레미스 1대)

| 항목 | 최소(파일럿) | 권장(운영) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 8코어 (Ryzen 7 / i7) | 16코어 | 야간 배치·학습이 병렬 |
| 메모리 | 32GB | 64GB | PG+학습+그래프 동시 구동 |
| 저장 | NVMe 1TB + HDD 4TB(백업) | NVMe 2TB RAID1 + NAS | 3-2-1 백업 원칙 |
| GPU | 없음(GBDT는 CPU 충분) | RTX 4000급 16GB 1장 | Ollama 한국어 LLM 온프레미스 시에만 |
| 예산(개략) | 300~450만 원 | 700~1,000만 원(GPU 포함) | 부가세 별도, 조립 기준 |

■ 주변 장비·네트워크

- 현장 태블릿 3~5대 — 장표 폼 3종(생산일지·오븐 점검표·마감 폐기) 입력용. 보급형 안드로이드(대당 20~30만) + 거치대·보호케이스.

- 설비 센서 1식(파일럿 오븐 1대) — 전류(CT)·온도 센서 + edge 수집기(라즈베리파이급). 약 50~100만. 설비예지는 이것 없이는 데모 이상이 될 수 없다.

- UPS(750VA~1kVA) — 정전 시 안전 종료. 야간 배치 중 전원 차단이 DB를 깨뜨리는 것을 방지.

- 네트워크 — 서버는 내부망 고정 IP, 외부 노출 금지. 원격 지원은 VPN(WireGuard) 단일 통로 + 접속 로그. 반출 게이트의 물리적 짝이다.

- 백업 오프사이트 — 주 1회 암호화 외장 디스크 교대 반출 또는 클라우드 암호화 백업(고객 동의 시).

■ 클라우드 대안 비교

| 구분 | 온프레미스 | 클라우드(예: 네이버클라우드/AWS) |
| --- | --- | --- |
| 초기 비용 | 서버 300~1,000만 원 1회 | 0원 |
| 월 비용 | 전기·회선 수준 | 30~80만 원/월 (GPU 시 크게 증가) |
| 데이터 주권 | 고객사 내부 — 헌장 원칙과 일치 | 고객 동의·계약 조항 필요 |
| 권고 | 제조 고객 기본안 — 데이터가 공장 밖으로 안 나간다는 메시지 자체가 영업력 | 파일럿 전 단계의 우리 내부 개발·시연 환경, GPU 실험(임시 대여)에 활용 |

8. 보안·컴플라이언스 준비

- 반출 게이트의 OS 수준 보강 — 현재는 애플리케이션 내부 강제. 서버 방화벽 아웃바운드 화이트리스트 + 프록시 로그로 이중화해야 '시스템으로 차단'이라는 약속이 완성된다.

- 암호화 — 전송(TLS, Caddy 구성 있음)·저장(디스크 암호화 LUKS)·백업(암호화 아카이브). 파일럿 전 적용.

- 계정·권한 실사 — 스튜어드/승인자/관리자 역할을 로그인 계정과 결부(6장 인증). 분기 권한 점검을 운영 매뉴얼에 이미 편성함.

- 계약 문서 — NDA·데이터 관리 헌장(귀속·통제·약정·반환 4조) 서명본을 자산 대장과 연결. 문서는 준비됨(charter-G1) — 법률 검토 1회 권장.

- 개인정보 — 거래 데이터에 개인 식별 정보가 섞일 수 있음(B2B 담당자 연락처 등). 수집 시 필드 차단 목록을 M1 업로더에 추가(모듈별 작업 10장 반영).

9. 2단계 개발 실행계획서 (90일)

원칙: A(안정화)가 끝나기 전에 고객사 서버에 설치하지 않는다. B(파일럿)는 첫 고객 실데이터로 성적표를 만드는 기간이며, C(제품화)는 B와 병행 가능한 것만 병행한다.

■ Phase A — 안정화 (1~4주)

| 주차 | 작업 | 산출물 · 완료 기준(DoD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 내부 서버에 compose 스택 최초 기동(P-01) — PG·Caddy·(Keycloak) | runbook 그대로 재현 성공 · 기동 절차 v2 문서 |
| 1~2 | SQLite→PostgreSQL 전환 · 전 pytest/회귀 PG에서 통과 | 27개 테스트 + 회귀 10선 green · 이관 스크립트 |
| 2 | 테스트 Odoo 인스턴스 구축, odoo_cdc_prod.sql 검증(P-02) | 버전 매트릭스 표 · CDC 정합 검사 통과 |
| 3 | 실패 알림 실연동(스케줄러→메신저) · 백업/복구 리허설 1회(P-05) | 강제 실패 시 5분 내 알림 수신 · RTO/RPO 실측 기록 |
| 4 | 보안 보강(방화벽 화이트리스트·TLS·디스크 암호화) · CI(pytest 자동) | 체크리스트 통과 · PR마다 테스트 자동 실행 |

■ Phase B — 실데이터 파일럿 (5~12주, 첫 고객사)

| 주차 | 작업 | 산출물 · 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 고객사 서버 설치 · 자료 1·2번(Odoo 접속, 24개월 판매) 반입 | 자산 대장 등록 · 수집 파이프라인 가동 |
| 5~6 | 실데이터 표준화 — 격리 큐 운영 개시, 어휘 워크숍 30분 | 미매핑 1% 이하 · 코드 사전 v1 확정 |
| 6~7 | 장표 태블릿 입력 개시(1개 라인) · 센서 1대 실연동 | 현장 입력 일 3건 이상 지속 · 센서 수집 무결 |
| 7~10 | 수요예측 실데이터 학습·4주 홀드아웃 검증 | 현행 발주 대비 성적표(WAPE·결품·폐기) — 계속/중단 판정 회의 |
| 11~12 | 발주 카드 시범 승인 운영 · 첫 실 승인→환류 | 승인 10건 이상 · 감사 로그 완전 · 운영 매뉴얼 현장판 |

■ Phase C — 제품화 (5~16주, B와 병행)

| 기간 | 작업 | 산출물 · 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 5~8주 | 통합 웹앱 v1 (승인함·브리핑·War Room·로그인) | 현장 담당자 실사용 전환 · 모바일 대응 |
| 8~11주 | Odoo 쓰기 커넥터 — 승인 파라미터→구매 발주서 초안 | 승인 후 Odoo에 초안 자동 생성(확정은 사람) |
| 10~13주 | Odoo 승인함 모듈 포팅(P-06, OWL 위젯) | Odoo 화면 안에서 카드 승인 동작 |
| 12~16주 | 신제품 콜드스타트(유사 품목 전이) · 명절 모델 보강 | 신제품 첫 4주 WAPE 목표 합의·측정 |

10. 모듈별 추가 작업 목록

우선순위: ★★★ = Phase A~B 필수, ★★ = 파일럿 중 착수, ★ = 확장 단계. 공수는 1인 기준 개발일.

■ M0 공통 기반

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| compose 스택 실기동·runbook 검증(P-01) | prod 전환의 관문 | ★★★ | 3일 |
| 반출 게이트 OS 이중화(방화벽 화이트리스트+로그) | '시스템 차단' 약속의 완성 | ★★★ | 2일 |
| 백업 3본 자동화 + 복구 리허설 절차 실측(P-05) | RTO/RPO 실측 없인 약속 불가 | ★★★ | 2일 |
| 자산 대장 웹 화면(등록·조회) | 현재 CLI뿐 — 스튜어드 접근성 | ★★ | 3일 |

■ M1 수집

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실 Odoo 논리 복제 검증 + 버전 매트릭스(P-02) | 고객 Odoo 버전이 제각각 | ★★★ | 4일 |
| 개인정보 필드 차단 목록(업로더·CDC) | 8장 컴플라이언스 | ★★★ | 1일 |
| 센서 게이트웨이 실연동(MQTT 수신) | 설비예지 실화 | ★★ | 4일 |
| OCR 엔진 연동(장부 사진→확인 큐) | 태블릿 정착 후 후순위 | ★ | 5일 |
| POS 포맷 어댑터 2종(주요 밴사) | 판매 자료 반입 마찰 감소 | ★★ | 4일 |

■ M2 표준 데이터셋

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 전환·인덱스 설계 | 동시성·규모 | ★★★ | 4일 |
| 격리 큐 승인 UI(웹앱 편입) + 확정 취소(undo) | I-09 교훈 — 실수는 일어난다 | ★★★ | 3일 |
| 교차 원천 검증 규칙 외부화(계약 파일로) | 고객별 검증 커스텀 | ★★ | 2일 |
| 재처리(backfill) 명령 정식화 | 과거 데이터 정정 시 소급 반영 | ★★ | 2일 |

■ M3 분석 스튜디오

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 차트 인터랙티브화(웹앱 내 드릴다운) | 정적 PNG의 한계 | ★★ | 5일 |
| 브리핑 발송 채널 실연동(메신저) | 07:00 자동 발행의 완성 | ★★★ | 1일 |
| 마이닝 후보의 거짓 양성률 추적 대시보드 | 후보 남발 방지 지표 | ★ | 2일 |

■ M4 학습 엔진

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정비 이력 테이블 연동(정상 창 자동 제외) | I-01 재발 방지 — 실데이터 필수 | ★★★ | 2일 |
| 신제품 콜드스타트(유사 품목 전이 학습) | 베이커리 신제품 주기 짧음 | ★★ | 5일 |
| 명절 장기예측 보강(전년 실적+수기 계획 결합) | 연 2회 최대 매출 구간 | ★★ | 4일 |
| 프로모션 효과 분리(가격·행사 특징량) | 예측 오차의 주요 원인 | ★★ | 3일 |
| 딥러닝 백엔드 실험(GPU 확보 시, D-02 훅) | 성능 여지 확인 | ★ | 5일 |

■ M5 지식그래프

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 규칙 폐기(반증 시 강등) 루프 자동화 | 지식의 노화 관리 | ★★ | 3일 |
| Neo4j 이관 기준 명문화 + 이관 리허설 1회 | 규칙 500개 초과 대비 | ★ | 3일 |
| 근거 사다리 웹앱 편입('왜?' 버튼 정식화) | 현재 정적 HTML | ★★★ | 2일 |

■ M6 판단(LLM)

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollama 백엔드 접속 + 한국어 모델 비교(P-03) | 서술 유연성 — GPU 필요 | ★★ | 4일 |
| 인용 검증기 회귀 30선으로 확대 | LLM 도입 시 환각 방어 강화 | ★★★ | 2일 |
| 현장 질문 응대(ask) 웹앱 편입 | 데모에서 반응 좋았던 기능 | ★★ | 2일 |

■ M7 에이전트·관제

| 작업 | 이유 | 우선 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통합 웹앱 v1(승인함·로그인·역할·모바일) | 최우선 — 매일 쓰는 도구 | ★★★ | 15일 |
| Odoo 쓰기 커넥터(승인→발주서 초안) | 환류의 마지막 구간 | ★★★ | 6일 |
| Odoo 승인함 모듈 포팅(P-06) | Odoo 중심 고객 대응 | ★★ | 10일 |
| 자동 실행 상한 정책의 고객별 설정 화면 | 현재 코드 상수 | ★★ | 2일 |
| War Room 실시간화(웹앱, 주간 회의 모드) | 정적 HTML → 운영 화면 | ★★ | 4일 |

합계 공수(개략) — ★★★ 필수군 약 47일, ★★ 약 45일 — 1인 기준. 웹앱(15일)과 Odoo 모듈(10일)에 프런트 인력 1명이 붙으면 Phase C가 B와 실제로 병행된다.

11. 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 실데이터 성적이 샘플보다 크게 나쁨 | 파일럿 신뢰 훼손 | 7~10주 성적표 회의를 계약상 '계속/중단 판정'으로 명문화 — 나쁘면 원인 보고서와 함께 중단 권리를 고객에게 |
| 단일 개발자 부재(질병 등) | 전면 중단 | 문서·이슈 대장 유지 + Phase A 중 개발 1명 온보딩(웹 프런트 우선) |
| 고객 Odoo 버전·커스텀 편차 | M1 지연 | 2주차 버전 매트릭스에서 조기 발견 — 미지원 버전은 엑셀 경로로 우회 개시 |
| 현장 입력 정착 실패(태블릿) | 장표 데이터 공백 | 1개 라인만 시작·아침 회의에서 입력률 공개·종이 병행 4주 허용 |
| GPU/LLM 비용 과다 | 예산 초과 | LLM 없이도 전 기능 동작(조립기) — GPU는 성과 확인 후 후행 투자 |

12. 결론

이 플랫폼의 현재 가치는 '완주하는 수직 아키텍처 + 근거 강제 + 승인 거버넌스'이고, 현재 부채는 '실환경 미검증 절반'이다. 90일 계획의 핵심은 새 기능이 아니라 검증의 이동 — 합성에서 실데이터로, 데모 서버에서 고객 서버로, 한 사람에서 팀으로 옮기는 것이다. Phase A 4주를 건너뛰고 싶은 유혹이 가장 큰 리스크다.

즉시 결정 3건: ① 파일럿 서버 발주(권장 사양, GPU 제외 시 450만 내) ② 웹 프런트 인력 1명(3개월) ③ 테스트용 Odoo 인스턴스 확보. 이 셋이 확정되면 1주차부터 착수 가능하다.

에이에스씨(ASC)  이형근  |  asclhg@gmail.com  |  근거: ax-platform/ISSUES.md · docs/*