AX PLATFORM — PHASE 5 MASTER PLAN

5단계 실행계획서

실서비스 가동 — 서버를 켜고, 첫 체험 고객을 받고, 파일럿 계약으로

에이에스씨(ASC) · 2026. 9. 11 · 전제: 4단계 종합결과레포트(소프트웨어 완결)

5단계의 주어는 소프트웨어가 아니라 대표님의 실행입니다 — 2장이 그 목록입니다

1. 5단계가 하는 일 — 한 문장씩

| 구간 | 목표 | 완료 기준(DoD) |
| --- | --- | --- |
| 5-A 가동 (1~2주) | 보유 서버에 스택 설치 + odooaierp.com에서 진짜 웹앱 공개 | try.odooaierp.com 로그인 화면이 휴대폰에서 열린다 |
| 5-B 첫 고객 (3~6주) | 체험 신청 접수(승인제)·계정 발급·첫 외부 체험 완주 | 외부 고객 1곳이 업로드→브리핑까지 무보조 완주 |
| 5-C 파일럿 (7~12주) | 태성당(또는 대안 고객) 계약 → 실데이터 온보딩 → 4주 성적표 | 홀드아웃 성적표 회의 — 계속/중단 판정 |

원칙 — 모든 소프트웨어·스크립트·문서는 준비 완료 상태다. 5단계에서 새로 만드는 것은 없고, 실행·운영·계약만 있다. 막히면 어느 단계든 ASC 세션에 '이거 막혔어'라고 알려 주면 원격으로 함께 푼다.

2. 대표님이 처리해야 할 목록 (순서대로)

■ A. 즉시 (서버 없이도 가능 — 총 1시간)

| # | 할 일 | 방법 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 랜딩 재배포 — 체험 신청 섹션 반영 | git의 odooaierp/ 폴더를 기존 방식대로 Cloudflare(Workers)에 재업로드 | 10분 |
| A2 | 텔레그램 경보 봇 만들기 | @BotFather에서 봇 생성 → 토큰과 채팅 ID를 메모(서버 설치 때 입력) | 10분 |
| A3 | 체험 신청 수신함 정리 | asclhg@gmail.com 에 '체험 신청' 라벨/필터 — 승인제 응대 창구 | 10분 |
| A4 | 약관·개인정보 초안 법률 검토 의뢰 | ax-platform/docs/terms-draft.md·privacy-draft.md 를 자문 변호사/기관에 전달 | 30분 |

■ B. 서버 가동일 (보유 서버 앞에서 — 반나절)

| # | 할 일 | 방법 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 서버 OS 준비 | Ubuntu 22.04/24.04 설치(또는 기존 확인), 인터넷 아웃바운드 확인 — 인바운드 개방 불필요 | 1h |
| B2 | 저장소 내려받기 | git clone <저장소> /opt/ax-platform | 5분 |
| B3 | 스택 설치 | sudo bash deploy/install-app-server.sh — PG16·웹앱·스케줄러·하트비트까지 자동 | 30분 |
| B4 | 경보 채널 연결 | /etc/axp/env 에 A2의 텔레그램 토큰 입력 → 재시작 → 시험 경보 수신 확인 | 10분 |
| B5 | 체험 테넌트 생성 | python3 -m axp.cli tenant create trial-demo --company "체험" + env의 AXP_DATA 지정 | 10분 |
| B6 | Tunnel 결선 — 공개 | sudo bash deploy/install-tunnel.sh → 브라우저에서 Cloudflare 로그인 승인(odooaierp.com 존 선택) | 20분 |
| B7 | 개통 확인 | 휴대폰(사외망)에서 try.odooaierp.com 접속 → 로그인 → 상태 페이지 '정상' 확인 | 10분 |
| B8 | 운영 크론 등록 | deploy/crontab.example 붙여넣기(0시 리셋·24h 파기·백업) | 10분 |

■ C. 가동 후 상시 (운영 루틴)

| # | 할 일 | 방법 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 체험 신청 응대(승인제) | 신청 메일 → 웹앱 '계정 관리'에서 계정 생성 → 임시 비밀번호 회신 | 신청 시 |
| C2 | GPU 서버 가동(선택) | sudo bash deploy/install-gpu-server.sh → 모델 3종 벤치(llm_bench.py) → 결과로 모델 확정 | 1회 반나절 |
| C3 | 태성당 후속(9/14 데모) | 데모 → 파일럿 계약(SLA 초안 첨부) → 현장 체크리스트 A~G 순서로 온보딩 | 계약 일정 |
| C4 | 운영 일과 | 운영매뉴얼 v2의 일·주·월 체크리스트대로(하루 15~20분) | 상시 |

3. 준비해야 할 하드웨어·소프트웨어

■ 하드웨어

| 항목 | 최소 | 권장 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 앱 서버 (보유 결정) | 4코어 · 16GB RAM · SSD 200GB | 8코어 · 32GB · SSD 500GB | 체험+파일럿 동시 수용. 부하 실측상 최소 사양도 여유 |
| GPU 서버 (보유) | VRAM 16GB (qwen2.5:14b) | VRAM 24GB (더 큰 모델 여지) | 없어도 서비스 가능 — 서술만 기본형(자동 폴백) |
| 백업 저장 | 서버 내 별도 디스크 | 외장/NAS 오프사이트 1곳 | 일 백업 7세대 + 월 1회 외부 반출 권장 |
| UPS | — | 서버용 1kVA급 | 정전 시 안전 종료(선택이지만 권장) |
| 현장 태블릿 | 안드로이드/아이패드 1대(파일럿) | 라인당 1대 | 장표 입력용 — 브라우저만 있으면 됨 |

■ 소프트웨어·계정 (대부분 보유·무료)

| 항목 | 상태 | 할 일 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04/24.04 | 무료 | 앱 서버에 설치(B1) |
| Cloudflare 계정 | 보유 (asc.kr·odooaierp.com 관리 중) | Tunnel 승인 1회(B6) — 추가 비용 없음 |
| 도메인 odooaierp.com | 보유 (아이네임즈 구입) | 없음 — DNS는 Cloudflare가 관리 |
| 텔레그램 봇 | 무료 | A2에서 생성 — 장애·경보 수신 |
| 플랫폼·Odoo·PG16·Ollama | 저장소에 준비 완료 | 설치 스크립트가 자동 처리 |
| Odoo 고객사 접속 정보 | 계약 후 | 파일럿 때 고객사 DBA에게 요청(체크리스트 C) |
| 법률 자문 | 외부 | 약관·개인정보 초안 검토(A4) — 게시 전 필수 |

4. 5단계 12주 실행계획

■ Phase 5-A — 가동 (1~2주)

| 주차 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A목록 + B목록 실행(위 2장) — 서버 가동·공개 | try.odooaierp.com 외부 접속 · 경보 수신 확인 |
| 2 | 가동 안정화 — 하트비트 1주 무경보 관찰 · 백업 첫 복구 리허설(실서버) | 복구 리허설 기록 · status 페이지 1주 '정상' |

■ Phase 5-B — 첫 외부 체험 (3~6주)

| 주차 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 지인·거래처 2~3곳에 체험 초대(승인제 리허설) | 외부 계정 발급·로그인 확인 |
| 4~5 | 외부 체험 관찰 — 업로드 시도·질문 로그 분석, 걸림돌 수집 | 체험 여정 이탈 지점 목록 → ASC 개선 반영 |
| 6 | 법률 검토 반영 → 약관·개인정보 게시 + 랜딩 최종 | 약관 링크 게시 · 신청 폼 동의 절차 |

■ Phase 5-C — 파일럿 계약·실데이터 (7~12주, 태성당 기준)

| 주차 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 계약 체결(SLA 초안 → 본계약) · 현장 체크리스트 A(계약·보안) | 서명 · 계정 실명 매핑 |
| 8 | 현장 체크리스트 B·C — Odoo 연결(연결 마법사 사용)·복제 개통 | 실 원장 복제 정합 24h 무경보 |
| 9~10 | 실데이터 표준화 — 격리 큐 운영·어휘 워크숍·POS 반입 | 미매핑 1% 이하 · 첫 실데이터 브리핑 |
| 11~12 | 실데이터 학습 1차 + 4주 성적표 준비(기준선 측정 시작) | WAPE 내부 측정 개시 · 성적표 회의 일정 확정 |

5. 남은 결정·위험

- 서브도메인 3종(try/app/status) — 결정 미접수 상태로 준비물은 그 구성으로 완성됨. Tunnel 설치 때 자동 생성되므로 B6 승인이 곧 결정이다.

- 법률 검토(A4)가 6주차 게시의 선행 — 검토가 늦어지면 체험은 지인 한정으로 운영하고 공개 모집만 미룬다.

- 파일럿 고객 미확정 리스크 — 태성당 외 대안 고객 1곳을 5-B 체험 고객 중에서 발굴하는 것이 안전판.

- 운영 부담 — 사람의 일과는 하루 15~20분 설계이나, 체험 문의가 늘면 응대 시간이 별도로 든다. 신청 폭주 시 자동 발급 전환은 ASC와 협의(코드는 준비 가능).

에이에스씨(ASC)  이형근  |  근거: 4단계 종합결과레포트 · deploy-odooaierp.md · 운영매뉴얼 v2