AX PLATFORM

6단계 실행계획서

상용화와 확장 — 파일럿 성적표를 레퍼런스로, 1곳을 10곳으로

에이에스씨(ASC) · 이형근 · 2026. 9. 12

전제: 5단계 12주 완주(가동·첫 체험·파일럿 성적표 회의)

# 1. 6단계가 하는 일 — 한 문장씩

| 구간 | 목표 | 완료 기준(DoD) |
| --- | --- | --- |
| 6-A 판정·전환 (1~2주) | 파일럿 성적표 회의 → 계속이면 정식계약, 중단이면 원인 분석·피벗 | 정식계약 서명 또는 피벗 보고서 |
| 6-B 상용 체계 (3~6주) | 과금·자동 발급·온콜·법무 정식화 — '팔 수 있는 상태' | 구독 결제 1건 실수령, 신규 신청 무인 발급 |
| 6-C 제품 고도화 (7~10주) | 모델 개선·업종 프로파일 2호·모바일 장표 | 2호 업종 데모 완주, WAPE 개선 실측 |
| 6-D 판로 (7~12주 병행) | 레퍼런스 공개·파트너 채널·정부사업 공급기업 검토 | 신규 파일럿 후보 3곳 파이프라인 |

원칙은 5단계와 같습니다 — 정직한 실측만 말하고, 사람의 승인 없이 실행하지 않으며, 막히면 어느 단계든 ASC 세션과 원격으로 함께 풉니다.

# 2. 대표님이 처리해야 할 목록 (순서대로)

## A. 판정 직후 (1~2주)

| # | 할 일 | 방법 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 성적표 회의 주재 — 계속/중단 판정 | 홀드아웃 WAPE·운영 체감·현장 인터뷰 3축 | 2h |
| A2 | 정식계약 전환(계속 시) | SLA 초안→본계약(법률 검토본), 구독가 확정 | 1주 |
| A3 | 성적표 공개 동의 받기 | 고객 로고·수치 공개 범위 서면 동의 — 레퍼런스 1호 | 협의 |
| A4 | 결제 수단 개설 | 사업자 계좌 기반 정기이체 또는 PG(토스페이먼츠 등) 가입 | 반나절 |

## B. 상용 체계 (3~6주)

| # | 할 일 | 방법 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 구독 청구 개시 | 월 구독 3단계(체험 무료·표준·파일럿+GPU) 첫 청구 | 월 |
| B2 | 자동 발급 전환 협의 | 신청 폭주 시 승인제→자동 발급(코드 준비: ASC) | 1회 |
| B3 | 온콜 규칙 확정 | 장애 등급 P1~P3 응답 시간 — SLA 본계약과 정합 | 1회 |
| B4 | 개인정보 처리방침 정식 게시 | 법률 검토 반영본 — 수집 항목·보존 기한 확정 | 1회 |
| B5 | 2호 고객 온보딩 | 체험 고객 중 전환 또는 신규 — 체크리스트 A~G 재사용 | 계약 시 |

## C. 확장 (7~12주)

- C1. 레퍼런스 공개 — 성적표 요약을 랜딩에 게시(동의 범위 내), 사례 1쪽 PDF.

- C2. 파트너 채널 — 세무사·ERP 컨설턴트 2~3곳과 소개 수수료 협약.

- C3. 스마트공장 정부지원사업 공급기업 등록 검토 — 자격 요건·일정 확인.

- C4. 2호 업종 선정 — 식품가공·경공업 중 데이터 접근성 좋은 곳(어휘 워크숍 반나절로 가늠).

# 3. ASC(소프트웨어) 백로그 — 6단계에서 만드는 것

| 항목 | 내용 | 착수 조건 |
| --- | --- | --- |
| 과금 모듈 | 구독 상태·청구 이력·미납 잠금 — 웹앱 admin 화면 | A4 결제 수단 확정 |
| 자동 발급 | 신청 폼→검증→테넌트 자동 생성·메일 발송(승인제 스위치 유지) | B2 협의 완료 |
| 모델 고도화 | 품목별 모델 선택·명절 자동 보정·재학습 리포트 자동화 | 실데이터 8주 이상 |
| 업종 프로파일 2호 | 프로파일 시스템에 신규 업종 어휘·차원 시드 | C4 업종 확정 |
| 모바일 장표 PWA | 현장 태블릿 오프라인 입력→동기화 | 파일럿 현장 요청 시 |
| Enterprise 대응 | quality_check 계열 매핑 뷰(온사이트 검증 절차 포함) | Enterprise 고객 계약 시 |
| 멀티테넌트 경화 | 테넌트별 자원 상한·감사 분리·백업 분리 | 동시 고객 3곳 초과 시 |

# 4. 준비해야 할 하드웨어·소프트웨어(증설분)

| 항목 | 필요 시점 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 앱 서버 증설 | 동시 고객 5곳 초과 | 현 서버로 체험+파일럿 동시 수용 실측 여유 — 초과 시 32GB/8코어 1대 추가 |
| 오프사이트 백업 | 정식계약 즉시 | 외장/NAS 1곳 — 월 1회 반출(드릴이 검증) |
| PG(결제) 계정 | B1 전 | 토스페이먼츠/나이스 등 — 정기결제 지원 확인 |
| 온콜 알림 | B3 | 텔레그램 봇 유지 + 전화 알림(선택) |

# 5. 위험과 안전판

- 파일럿 성적 미달 — 중단 판정 기준을 미리 서면화(예: WAPE 기준선 대비 개선 없음). 피벗안: 예측 없이 정합·브리핑만으로 구독 축소판.

- 1인 운영 한계 — 동시 고객 3곳 넘으면 파트타임 운영 보조 채용 검토. 그 전까지 자동화(무인 발급·자동 리포트)로 버틴다.

- 가격 저항 — 체험→유료 전환률로 조기 감지, 3단계 구독의 하한(정합·브리핑만)으로 이탈 방어.

- Odoo 버전 파편화 — 16/17 외 버전은 컬럼 매트릭스 재실측 절차(체크리스트 C)로만 수용.

# 6. 12주 계획표

| 주차 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1~2 | 성적표 회의·판정 → 정식계약 또는 피벗 | 서명 또는 피벗 보고서 |
| 3~4 | 과금 모듈·첫 청구 + 온콜 규칙 | 구독 결제 1건 실수령 |
| 5~6 | 자동 발급 전환 + 법무 정식 게시 + 2호 고객 온보딩 개시 | 무인 발급 1건 성공 |
| 7~8 | 레퍼런스 공개·파트너 협약 + 모델 고도화 착수 | 사례 게시·소개 협약 1건 |
| 9~10 | 업종 프로파일 2호 + 모바일 장표(현장 요청 시) | 2호 업종 데모 완주 |
| 11~12 | 정부사업 공급기업 검토·신규 파일럿 파이프라인 3곳 | 후보 3곳 미팅 확정 |

에이에스씨(ASC) 이형근 | 근거: 5단계 종합결과레포트 · SLA 초안 · 운영매뉴얼 v2